## Спринт №1
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ЗАДАЧ СПРИНТА (Шаблон 2)
📌 Заповнюється Скрам-майстром на Sprint Planning на основі декомпозиції КТ, оновлюється під час спринта та здається з інкрементом на Demo. Оцінювання виконання ролі — 3 бали; незданий вчасно артефакт — штраф −1 бал команді.
Спринт №: |  | 1 | Команда: | Команда №1 |  | Всього задач | Заплановано год | Факт год | % виконання
Продукт: |  | СтейНау | Дата планування: | 2026-09-16
| № | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент | Нотатки
| 1 | Характеристика продукту й контексту «СтейНау» (профіль, ролі, опис 4 процесів, очікування замовника) | КТ+СМ | Оніщук Ілля | 3 |  | готово | docs/sprint1/product.md | Однораз Олександр
| 2 | Розділ статуту команди: визначення методології, методів та прийомів команди | КТ+СМ | Оніщук Ілля | 1.5 |  | готово | docs/team/charter.md | Свідзінський Антон
| 3 | Організація репозиторію та структури папок Спринту 1 | ІТ | Свідзінський Антон | 1 |  | готово | Репозиторій команди GitHub | Оніщук Ілля
| 4 | BPMN-модель 1: «Бронювання номера» (draw.io/bpmn.io, пули, шлюзи XOR/AND, підпроцес) | ІТ | Свідзінський Антон | 5 |  | готово | docs/sprint1/bpmn/01_booking.drawio, 01_booking.pdf | Однораз Олександр | діаграми з файлів трьох
| 4.1 | Складання таблиці елементів до моделі «Бронювання номера» («крок — тип — опис») | ІТ | Свідзінський Антон | 1.5 |  | готово | docs/sprint1/product.md (розд. 3) | Однораз Олександр | з шаблону
| 5 | BPMN-модель 2: «Скасування і повернення коштів» (обробка строків, штрафи, дія-компенсація) | ІТ | Свідзінський Антон | 4.5 |  | готово | docs/sprint1/bpmn/02_cancellation.drawio, 02_cancellation.pdf | Однораз Олександр
| 5.1 | Складання таблиці елементів до моделі «Скасування і повернення коштів» | ІТ | Свідзінський Антон | 1.5 |  | готово | docs/sprint1/product.md (розд. 3) | Однораз Олександр
| 6 | Взаємне перехресне рецензування BPMN-моделей за 10 пунктами чек-листа | ТА | Однораз Олександр | 2 |  | готово | docs/sprint1/bpmn/review.md | Свідзінський Антон
| 7 | Беклог User Stories нової функції (сезонні тарифи, надбавки за вихідні, знижки, скасування) — 9 історій | ТА | Однораз Олександр | 4 |  | готово | docs/sprint1/backlog.xlsx | Оніщук Ілля | заповнити за шаблоном
| 7.1 | Історії для ролі «Гість» (US-01 ... US-04: перегляд сезонних цін, надбавки за вихідні, тривале бронювання) | ТА | Однораз Олександр | 2 |  | готово | docs/sprint1/backlog.xlsx (аркуш Stories) | Оніщук Ілля
| 7.2 | Історії для ролей «Адміністратор» та «Менеджер» (US-05 ... US-09: налаштування тарифів, політики) | ТА | Однораз Олександр | 2 |  | готово | docs/sprint1/backlog.xlsx (аркуш Stories) | Оніщук Ілля
| 8 | Матриця простежуваності «Очікування замовника → User Stories» | ТА | Однораз Олександр | 1.5 |  | до виконання | docs/sprint1/backlog.xlsx (аркуш Трасування) | Оніщук Ілля
| 9 | Підготовка презентації Demo (10 хв) та репетиція відповідей на бліц-питання спринта | КТ+СМ | Оніщук Ілля | 2 |  | в процесі | Слайди / тези виступу | Однораз Олександр
| 10 | Проведення ретроспективи спринта та складання протоколу Start / Stop / Continue | КТ+СМ | Оніщук Ілля | 1 |  | до виконання | docs/sprint1/retro.md | Свідзінський Антон
Разом:

## Спринт №2
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ЗАДАЧ СПРИНТА (Шаблон 2)
📌 Заповнюється Скрам-майстром на Sprint Planning на основі декомпозиції КТ, оновлюється під час спринта та здається з інкрементом на Demo. Оцінювання виконання ролі — 3 бали; незданий вчасно артефакт — штраф −1 бал команді.
| 2 | Команда: | Команда №1 |  | Всього задач | Заплановано год | Факт год | % виконання
| СтейНау | Дата планування: | 2026-10-13
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Перевірка розділу 1 "Вступ" | ІТ, СМ | Оніщук Ілля, Дубчак Богдан | 2.5 |  | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
2 | Перевірка розділу 2 "Загальний опис" | ТА, КТ | Однораз Олександр, Свідзінський Антон | 2.5 |  | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
3 | Перевірка розділу 3 "Функціональні вимоги" SRS | ІТ, ТА | Оніщук Ілля, Свідзінський Антон | 2.5 | 2 | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
4 | Перевірка розділу 4 "Вимоги до інтерфейсу користувача" SRS | ТА, КТ | Свідзінський Антон, Однораз Олександр | 2.5 |  | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
5 | Перевірка розділу 5 "Вимоги до бізнес модулю" SRS | ТА, СМ | Однораз Олександр, Дубчак Богдан | 2.5 |  | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
6 | Перевірка розділу 6 "Нефункціональні вимоги" SRS | СМ, ІТ | Дубчак Богдан, Оніщук Ілля | 2 | 2 | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
7 | Зведення результатів аудиту в єдиний Реєстр дефектів вимог, дедуплікація та класифікація за 6 критеріями | ТА | Свідзінський Антон | 3.5 |  | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx (аркуш Реєстр) | Однораз Олександр
8 | Модерація зведення, розбір спірних дефектів та формування переліку питань замовнику | КТ | Однораз Олександр | 2 |  | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx (аркуш Спірні) | Дубчак Богдан
9 | Підготовка виправленої специфікації вимог SRS 1.1 та оформлення журналу змін | ТА | Свідзінський Антон | 3.5 |  | готово | docs/sprint2/SRS-1.1.md | Дубчак Богдан
10 | Розроблення Плану тестування продукту "СтейНау" (межі, середовище, тестові дані, ризики) | ІТ | Оніщук Ілля | 3 |  | готово | docs/sprint2/test-plan.md (розд. 1, 5, 6) | Свідзінський Антон
11 | Опис усіх 7 рівнів тестування та застосовних типів тестування (≥12 типів) із Ціллю, Описом, пріоритетами та інструментами | ІТ | Оніщук Ілля | 3.5 |  | готово | docs/sprint2/test-plan.md (розд. 2, 3) | Свідзінський Антон
12 | Обґрунтування незастосовних типів тестування (з 24) та узгодження пріоритетів плану | ІТ | Оніщук Ілля | 1.5 |  | готово | docs/sprint2/test-plan.md (розд. 4) | Свідзінський Антон
13 | Ведення таблиці задач і standup, рецензування реєстру дефектів вимог і плану тестування за чек-листами та оновлення статуту | СМ | Дубчак Богдан | 2.5 |  | готово | docs/sprint2/task-board.xlsx, docs/team/charter.md | Однораз Олександр
14 | Підготовка презентації Demo (10 хв) та репетиція відповідей команди на бліц-питання спринта | КТ | Однораз Олександр | 2 |  | готово | Слайди / тези виступу | Дубчак Богдан
15 | Проведення ретроспективи Спринту 2 та складання протоколу Start / Stop / Continue | СМ | Дубчак Богдан | 1 |  | до виконання | docs/sprint2/retro-sprint2.md
Разом:

## Спринт №3
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ЗАДАЧ СПРИНТА (Шаблон 2)
📌 Заповнюється Скрам-майстром на Sprint Planning на основі декомпозиції КТ, оновлюється під час спринта та здається з інкрементом на Demo. Оцінювання виконання ролі — 3 бали; незданий вчасно артефакт — штраф −1 бал команді.
Спринт №: |  | 3 | Команда: | Команда №1 |  | Всього задач | Заплановано год | Факт год | % виконання
Продукт: |  | СтейНау | Дата планування: | 2026-10-26
| № | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
| 1 | Декомпозиція вимог SRS 1.1 на тест-кейси та побудова матриці трасування й покриття (F, GUI, BL, NFR) | КТ | Свідзінський Антон | 2.5 | 2.5 | готово | docs/sprint3/test-matrix.xlsx (аркуш Матриця) | Однораз Олександр
| 2 | Розподіл тестових сценаріїв за функціональними зонами та визначення параметрів тестового середовища | КТ | Свідзінський Антон | 1.5 |  | готово | docs/sprint3/test-environment-setup.md | Однораз Олександр
| 3 | Проєктування позитивних та негативних тест-кейсів для гостьової вітрини та карток номерів (F10–F30, GUI10–GUI40) | ТА | Дубчак Богдан | 3 |  | готово | docs/sprint3/test-cases.xlsx (TC-01...TC-08) | Свідзінський Антон
| 4 | Проєктування тест-кейсів форми онлайн-бронювання та контактної форми із застосуванням BVA та EP (F40–F70, BL10–BL40) | ТА | Дубчак Богдан | 3 |  | готово | docs/sprint3/test-cases.xlsx (TC-09...TC-16) | Свідзінський Антон
| 5 | Проєктування тест-кейсів для панелі адміністрування та керування номерами й повідомленнями (F80–F130, GUI70–GUI100) | ТА | Дубчак Богдан | 2.5 |  | готово | docs/sprint3/test-cases.xlsx (TC-17...TC-24) | Свідзінський Антон
| 6 | Підготовка набору тестових даних (діапазони дат, спецсимволи, граничні довжини) та смоук-тест demo-застосунку | ІТ | Оніщук Ілля | 1.5 |  | готово | docs/sprint3/test-data.md | Дубчак Богдан
| 7 | Виконання тест-кейсів гостьового інтерфейсу та бронювання на automationintesting.online із заповненням журналу | ІТ | Оніщук Ілля | 2.5 |  | готово | docs/sprint3/test-execution-log.md (Гостьова) | Дубчак Богдан
| 8 | Виконання тест-кейсів адмінпанелі (/admin) та перевірка бізнес-правил синхронізації номерів і повідомлень | ІТ | Оніщук Ілля | 2 |  | готово | docs/sprint3/test-execution-log.md (Адмін) | Дубчак Богдан
| 9 | Локалізація дефектів, формування вичерпних Bug Reports у GitHub Issues (кроки, логи DevTools, знімки, Severity/Priority) | ІТ | Оніщук Ілля | 2.5 |  | готово | GitHub Issues / docs/sprint3/bug-reports/ | Дубчак Богдан
| 10 | Модерація та арбітраж статусів дефектів, перевірка коректності класифікації (Severity/Priority) та зв'язку з TC | КТ | Свідзінський Антон | 1.5 |  | готово | docs/sprint3/bug-triage.md | Однораз Олександр
| 11 | Підготовка підсумкового звіту тестування (Test Summary Report) з аналізом покриття та метриками дефектів | КТ | Свідзінський Антон | 1.5 |  | готово | docs/sprint3/test-summary-report.md | Однораз Олександр
| 12 | Ведення таблиці задач Спринту 3, фасилітація асинхронних standup та моніторинг дотримання Definition of Done | СМ | Однораз Олександр | 2 |  | готово | docs/sprint3/Таблиця розподілу задач спринта.xlsx | Свідзінський Антон
| 13 | Перехресне рецензування розроблених тест-кейсів за 6 полями та правилами атомарності й незалежності за чек-листом | СМ | Однораз Олександр | 2.5 |  | готово | docs/sprint3/review-test-cases.md | Свідзінський Антон
| 14 | Рецензування зафіксованих звітів про дефекти за чек-листом (відтворюваність, однозначність кроків, фактичний результат) | СМ | Однораз Олександр | 2.5 |  | готово | docs/sprint3/review-bug-reports.md | Оніщук Ілля
| 15 | Підготовка презентації Demo (10 хв: живий прогін кейсів і дефектів) та репетиція відповідей команди на бліц-питання | КТ | Свідзінський Антон | 1.5 |  | готово | docs/sprint3/demo-presentation.pptx (тези) | Однораз Олександр
| 16 | Організація і проведення ретроспективи Спринту 3 та складання протоколу Start / Stop / Continue | СМ | Однораз Олександр | 1.5 |  | до виконання | docs/sprint3/retro-sprint3.md | Свідзінський Антон
Разом: