## Спринт №2
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ЗАДАЧ СПРИНТА (Шаблон 2)
📌 Заповнюється Скрам-майстром на Sprint Planning на основі декомпозиції КТ, оновлюється під час спринта та здається з інкрементом на Demo. Оцінювання виконання ролі — 3 бали; незданий вчасно артефакт — штраф −1 бал команді.
| 2 | Команда: | Команда №1 |  | Всього задач | Заплановано год | Факт год | % виконання
| СтейНау | Дата планування: | 2026-10-13 |  | 13 | 32 | 4 | 92.31%
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Перевірка розділу 1 "Вступ" | ІТ, СМ | Оніщук Ілля, Дубчак Богдан | 2.5 |  | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
2 | Перевірка розділу 2 "Загальний опис" | ТА, КТ | Однораз Олександр, Свідзінський Антон | 2.5 |  | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
3 | Перевірка розділу 3 "Функціональні вимоги" SRS | ІТ, ТА | Оніщук Ілля, Свідзінський Антон | 2.5 | 2 | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
4 | Перевірка розділу 4 "Вимоги до інтерфейсу користувача" SRS | ТА, КТ | Свідзінський Антон, Однораз Олександр | 2.5 |  | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
5 | Перевірка розділу 5 "Вимоги до бізнес модулю" SRS | ТА, СМ | Однораз Олександр, Дубчак Богдан | 2.5 |  | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
6 | Перевірка розділу 6 "Нефункціональні вимоги" SRS | СМ, ІТ | Дубчак Богдан, Оніщук Ілля | 2 | 2 | готово | Реєстрдефектів вимог СВ
7 | Зведення результатів аудиту в єдиний Реєстр дефектів вимог, дедуплікація та класифікація за 6 критеріями | ТА | Свідзінський Антон | 3.5 |  | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx (аркуш Реєстр) | Однораз Олександр
8 | Модерація зведення, розбір спірних дефектів та формування переліку питань замовнику | КТ | Однораз Олександр | 2 |  | готово | docs/sprint2/requirements-defects.xlsx (аркуш Спірні) | Дубчак Богдан
9 | Підготовка виправленої специфікації вимог SRS 1.1 та оформлення журналу змін | ТА | Свідзінський Антон | 3.5 |  | готово | docs/sprint2/SRS-1.1.md | Дубчак Богдан
10 | Розроблення Плану тестування продукту "СтейНау" (межі, середовище, тестові дані, ризики) | ІТ | Оніщук Ілля | 3 |  | готово | docs/sprint2/test-plan.md (розд. 1, 5, 6) | Свідзінський Антон
11 | Опис усіх 7 рівнів тестування та застосовних типів тестування (≥12 типів) із Ціллю, Описом, пріоритетами та інструментами | ІТ | Оніщук Ілля | 3.5 |  | готово | docs/sprint2/test-plan.md (розд. 2, 3) | Свідзінський Антон
12 | Обґрунтування незастосовних типів тестування (з 24) та узгодження пріоритетів плану | ІТ | Оніщук Ілля | 1.5 |  | готово | docs/sprint2/test-plan.md (розд. 4) | Свідзінський Антон
13 | Ведення таблиці задач і standup, рецензування реєстру дефектів вимог і плану тестування за чек-листами та оновлення статуту | СМ | Дубчак Богдан | 2.5 |  | готово | docs/sprint2/task-board.xlsx, docs/team/charter.md | Однораз Олександр
14 | Підготовка презентації Demo (10 хв) та репетиція відповідей команди на бліц-питання спринта | КТ | Однораз Олександр | 2 |  | готово | Слайди / тези виступу | Дубчак Богдан
15 | Проведення ретроспективи Спринту 2 та складання протоколу Start / Stop / Continue | СМ | Дубчак Богдан | 1 |  | до виконання | docs/sprint2/retro-sprint2.md
Разом: |  |  |  | 32 | 4